## Inmuebles
Inmueble ID | GRUPO | ALCALDIA | Calle | Numero | INICIO | TERMINO | AVANCE | FICHAS FIRMADAS | VALORES | PENALIZACIONES | FIRMA REGIMEN | NOTARIA | IND AGUA | IND PREDIAL | ESTATUS | DEPARTAMENTOS | LOCALES COMERCIALES | OFICINAS | CAJONES ESTACIONAMIENTOS | BODEGAS | DACION DE PAGOS | UNIDADES | COMENTARIOS | ARCHIVO
4 | A | BJ | Azores | 609 | 01/12/2019 | 01/06/2022 | 68 | OK | OK | Faltante | 10/12/2021 | 234 | Faltante | Faltante | Pendiente individualización cuentas predial | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -
12 | C | CU | Ozuluama | 20 | 01/10/2020 | 01/04/2022 | 79 | Pend. Act. | Incompleto | Faltante | 30/03/2022 | 243 | Faltante | Faltante | Pendiente una adjudicación por herencia via notaria ene ste mes debe concluir | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -
14 | C | BJ | Patricio Sanz | 612 | 01/06/2020 | 01/12/2022 | 53 | Pend. Act. | Incompleto | Faltante | 30/03/2022 | 214 | Faltante | Faltante | Reunión en notaria el 9 de febrero para definir fecha de firma | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -
24 | D | IZ | Paseo de las Galias | 47 | 01/07/2021 | 01/10/2022 | 39 | Faltante | Faltante | Faltante | Faltante | 0 | Faltante | Faltante |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -
25 | D | IZ | Paseo de las Galias | 27 | 01/07/2021 | 01/10/2022 | 20 | Faltante | Faltante | Faltante | Faltante | 0 | Faltante | Faltante |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -
26 | D | IZ | Paseo de las Galias | 31 | 01/07/2021 | 01/10/2022 | 49 | Faltante | Faltante | Faltante | Faltante | 0 | Faltante | Faltante |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -
29 | D | BJ | Patricio Sanz | 37 | 01/05/2021 | 01/01/2023 | 38 | Faltante | Faltante | Faltante | 30/03/2022 | 9 | Faltante | Faltante | En revisión proyecto de escritura | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -
30 | D | BJ | Paz Montes de Oca | 93 | 01/07/2021 | 01/02/2023 | 14 | Faltante | Faltante | Faltante | Faltante | 0 | Faltante | Faltante |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | Como se dispersara la dación?